|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Избирательной комиссии Кемеровской области от 02 июня 2010 года № 61/570-IV |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению единого дня голосования

в Кемеровской области

10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование в СМИ (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления на территории Кемеровской области | По мере назначения | Ермакова И.А. Щегляк А.П. Леончук И.Б. |
| 1.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Кемеровской области | В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 10.10.10. | Реутов С.Н. Ермакова И.А. Щегляк А.П. Леончук И.Б. Разломова О.А. |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Кемеровской области | Весь период | Реутов С.Н. Ермакова И.А. Разломова О.А. Леончук И.Б. |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Реутов С.Н. Ермакова И.А. Разломова О.А. Леончук И.Б. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Участие в Рабочей группе по подготовке проектов законов Кемеровской области о внесении изменений в законодательство о выборах и референдумах (законов Кемеровской области «О выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области» и «О выборах в органы местного самоуправления») | Не позднее 1 декабря 2010 года | Разломова О.А. |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Реутов С.Н. Ермакова И.А. Разломова О.А. Леончук И.Б. Дюльгер Е.Р. Украинчик Л.Я. |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке к использованию фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний при проведении выборов в единый день голосования | Весь период | Реутов С.Н. Украинчик Л.Я. Красников Ю.В. |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Ермакова И.А. Леончук И.Б. Разломова О.А. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение плана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 15 апреля 2010 года | Разломова О.А. |
| 3.2 | Образование и обеспечение работы Горячей линии «Единый день голосования в Кемеровской области – 10 октября 2010 года» | В соответствии с распоряжением Председателя Избирательной комиссии Кемеровской области | Реутов С.Н. Ермакова И.А. |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и опубликование информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления Кемеровской области в СМИ и на сайте | 10 октября 2010 года | Реутов С.Н. Украинчик Л.Я. |