## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 мая 2013 года									№ 57/514-V

г. Кемерово

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии

Кемеровской области  по подготовке и проведению выборов

в Кемеровской области 8 сентября 2013 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации»  Избирательная   комиссия   Кемеровской  области  п о с т а н а в л я е т :

- Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области   по подготовке и проведению выборов  в Кемеровской области 8 сентября 2013 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области  по подготовке и проведению выборов в Кемеровской области 8 сентября 2013 года на заместителя председателя Избирательной комиссии Кемеровской области  О.А.Разломову.

Заместитель председателя

Избирательной комиссии

Кемеровской области                                                           О.А. Разломова

Секретарь

Избирательной комиссии

Кемеровской области                                                           Н.Н.Плешкань

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии

Кемеровской области

от 16 мая  2013 г. № 57/514 -V

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Кемеровской области

По подготовке и проведению выборов в Кемеровской области

8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва, в органы местного самоуправления в Кемеровской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | О.А.Разломова, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва, органов местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва, выборов глав и представительных органов местного самоуправления, полученных в соответствии с пунктами 1.2- 1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | О.А.Разломова, Аппарат Избирательной комиссии Кемеровской области (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно- технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия окружным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва | Весь период избирательной кампании | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 2.2 | Оказание содействия окружным избирательным комиссиям, территориальным избирательным комиссиям в информационно- разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Н.Н.Плешкань, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка обобщенной информационно- аналитической записки о ходе подготовки и проведении выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва, выборов в органы местного самоуправления | 6 сентября 2013 года (о ходе подготовки выборов) 15 сентября 2013 года (о проведении и общих результатах выборов) | Н.Н.Плешкань, Г.Б.Родионова, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 3.2 | Образование и обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области «Выборы-2013» | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области | О.А.Разломова, Ю.В.Красников, члены Избирательной комиссии Кемеровской области, соответствующая рабочая группа, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 3.3 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Кемеровской области. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | Н.Н.Плешкань, А.А.Суслова, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | По отдельным решениям Избирательной комиссии Кемеровской области | О.А.Разломова, Ю.В.Красников, члены Избирательной комиссии Кемеровской области, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 9 сентября 2013 года | О.А.Разломова, Н.Н.Плешкань, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 5.2. | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 20 сентября 2013 года | О.А.Разломова, Ю.В.Красников, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |